Приказом Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края от 28.05.2013 года  № 2836 утвержден проект оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пострадавшим от насилия и преступных посягательств в кровной семье «Детство без жестокости».

Проект оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пострадавшим от насилия и преступных посягательств в кровной семье.

Название Проекта: «Детство без жестокости»

Организатор Проекта: отдел специального образования, опеки и попечительства Главного управления образования и молодежной политики Алтайского края

Основной исполнитель Проекта: КГБОУ «Краевой центр психолого-медико-социального сопровождения «Семья плюс» (далее – центр «Семья плюс»). Соисполнители Проекта: окружные центры психолого-медико-социального сопровождения, детские дома (далее – службы сопровождения)

География Проекта Алтайский край

Срок реализации Проекта: 2013 - 2014 гг.

Направленность Проекта: Проект направлен на реализацию государственной политики в Алтайском крае в области оказания психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пострадавшим от насилия и преступных посягательств в кровной семье.

Описание Проекта

1. Обоснование необходимости Проекта

В стремительном обществе интенсивных изменений и экономической нестабильности семья подвержена разного рода стрессам, перенапряжению и повышенной конфликтности в отношениях. В таких условиях ребенок часто становится мишенью для эмоционального срыва взрослых, что выражается в проявлении агрессии, раздражения и других вариантов жестокого обращения.   Жестокое обращение с детьми означает причинение ребенку физических или моральных страданий. Наблюдаются факты проявления насилия в семье - от эмоционального и морального шантажа до применения физической силы, и именно последнее практикуется наиболее часто.

Проблема жестокого обращения с детьми является одной из ключевых в нашем обществе, несмотря на снижение количества лишений родительских прав на 26,7%, увеличение численности детей, родители которых были ограничены в родительских правах, на 28%.

Данный Проект разработан на основе положений Стратегии действий в интересах детей в Алтайском крае на 2012-2017 гг., утвержденной постановлением Администрации Алтайского края от 13.11.2012 № 617, а также в рамках реализации подпрограммы «Профилактика жестокого обращения с детьми, социальная реабилитация детей, пострадавших от насилия и преступных посягательств, и их семей в Алтайском крае «Детство без жестокости и насилия» на 2012-2014 годы долгосрочной целевой  программы «Дети Алтая» на 2011-2015 годы.

Таким образом, представленный Проект актуален, востребован в современном обществе и способствует снижению негативных социальных проявлений в отношении детства.

2. Основные задачи Проекта:

2.1. Обеспечить детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, пострадавшим от насилия и преступных посягательств в кровной семье (далее – несовершеннолетние, пережившие насилие в кровной семье), их замещающим родителям адресную профессиональную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь.

2.2. Совершенствовать организационно-методические механизмы деятельности служб сопровождения с несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающими родителями.

2.3. Оказать консультативную, методическую поддержку специалистам служб сопровождения и специалистам, осуществляющим профессиональную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям.

3. Меры, направленные на оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, переживших насилие в кровной семье.

- оказание адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям;

- повышение профессиональной компетентности специалистов служб сопровождения по вопросам оказания помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям;

- систематизация профессионального опыта специалистов служб сопровождения в области  оказания помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям;

- информирование населения о видах профессиональной психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям;

- обеспечение консультативной и методической  помощью специалистов служб сопровождения и специалистов,  осуществляющим профессиональную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям.

4. Ожидаемые результаты

4.1. Охват несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье, их замещающих родителей адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощью, до 85%;

4.2. Организация работы 25 служб сопровождения.

5. Условия реализации Проекта

Для эффективной реализации Проекта в службах сопровождения необходимо создание следующих условий:

- кадровых: наличие квалифицированных специалистов – педагога-психолога, социального педагога, воспитателей, юрисконсульта (в центрах сопровождения);

- дидактических: оснащение диагностическими методиками, игровыми заданиями для оказания адресной психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям;

- методических: наличие сценариев мероприятий, видеозаписей и видеофильмов, конспектов занятий с несовершеннолетними, пережившим насилие в кровной семье, их замещающими родителям;

- материально-технических: наличие мультимедийного проектора, ноутбука, колонок, экрана, фотоаппарата, видеокамеры, диктофона; телефонного оборудования для обеспечения доступа к номеру телефона доверия.

6. Система управления реализацией Проекта

Организатор Проекта осуществляет контроль за ходом выполнения основным исполнителем и соисполнителями Плана реализации Проекта, координирует действия основного исполнителя и соисполнителей Проекта и оценивает полноту достижения ожидаемых результатов.

Основной исполнитель ежеквартально осуществляет сбор и обобщение информации о ходе мероприятий, представляет её Организатору Проекта.

Основной исполнитель и соисполнители:

обеспечивают выполнение Плана реализации Проекта;

направляют информацию о ходе мероприятий Плана реализации Проекта;

формируют при необходимости предложения по корректировке Плана реализации Проекта и направляют Организатору Проекта.

7. План реализации проекта на 2013 -2014 гг.

| № | Мероприятия | Сроки | Ответственный | Предполагаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 год |
| 1 | Издание информационно-просветительских материалов по защите детей от жестокого обращения и насилия | в течение года | Службы сопровождения | Повышение родительской грамотности и профессиональной компетентности в области защиты прав несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 2 | Разработка информационно-методического материала «Азбука родительства» | февраль | Центр «Семья плюс» | Повышение психолого-педагогической компетентности замещающих родителей в области воспитания несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 3 | Клуб замещающих семей | март | Краевой и окружные центры | Практическое решение проблемных ситуаций детско-родительского взаимодействия |
| 4 | Краевой марафон «Семейный калейдоскоп», посвященный Году экологии | апрель | Службы сопровождения | Расширение сети социальных партнеров, включенных в сопровождение несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 5 | Краевая конференция для замещающих семей «Ответственное родительство сегодня – здоровое общество завтра» | май | Службы сопровождения | Повышение профессиональной компетентности замещающих родителей, в том числе по вопросам воспитания несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 6 | Организация супервизии для специалистов служб сопровождения по работе с детьми, пережившими травму | май | Центр «Семья плюс» | Повышение профессионального мастерства специалистов служб сопровождения в практическом решении способов конструктивного выхода из семейных травматических ситуаций |
| 7 | Подготовка статей для родительской общественности по вопросам воспитания несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье, в журнал «Здоровье Алтайской семьи» | Январь, февраль, март, октябрь, ноябрь | Центр «Семья плюс» | Повышение психолого-педагогической грамотности родителей, в том числе по вопросам воспитания несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 8 | Круглый стол для специалистов служб сопровождения «Формы и методы поддержки несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье» | июнь | Центр «Семья плюс» | Презентация профессионального опыта специалистов в области защиты прав несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 9 | Клуб выходного дня, посвященный Дню семьи, любви и верности | июль | Центр «Семья плюс» | Расширение форм детско-родительского взаимодействия через объединение в совместной деятельности |
| 10 | Краевая профильная детско-родительская смена для замещающих семей «Семейная гармония» | август | Центр «Семья плюс» | Оптимизация детско-родительских отношений в замещающих семьях на этапе адаптации |
| 11 | Единое краевое родительское собрание для замещающих родителей «Осознанное родительство» | сентябрь-октябрь | Краевой и окружные центры | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей |
| 12 | Семинар-практикум для специалистов служб сопровождения «Виды психолого-педагогической и медико-социальной помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье» | октябрь | Краевой и окружные центры | Совершенствование практических навыков специалистов служб сопровождения по оказанию помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье |
| 13 | Краевой конкурс для замещающих семей «Книга жизни» | ноябрь | Краевой и окружные центры | Формирование детско-родительского взаимодействия в процессе творческой деятельности |
| 14 | Разработка информационно-методического обеспечения для специалистов служб сопровождения и специалистов, осуществляющих профессиональную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям | декабрь | Центр «Семья плюс» | Повышение профессиональной компетентности специалистов служб сопровождения и специалистов, осуществляющих профессиональную психолого-педагогическую и медико-социальную помощь несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье, их замещающим родителям |
|  | 2014 год |
| 1 | Заседание краевого Общественного совета по развитию замещающего семейного устройства в Алтайском крае по вопросам оказания помощи несовершеннолетним, пережившим насилие в кровной семье | январь | Главное управление образования и молодежной политики Алтайского края, Центр «Семья плюс» | Активизация общественности в реализации работы по защите прав несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 2 | Участие в краевой информационной кампании «Алтайский край без жестокости к детям» | февраль | Службы сопровождения | Презентация темы сопровождения несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье, через средства массовой информации, продукты рекламной и издательской деятельности |
| 3 | Краевой марафон «Семейный калейдоскоп», посвященный Году Олимпиады | март | Службы сопровождения | Расширение сети социальных партнеров, включенных в сопровождение несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье |
| 4 | Акция «Радостные краски Детства» | июнь | Службы сопровождения | Презентация социально-педагогических форм и технологий работы с несовершеннолетними, пережившими насилие в кровной семье, для специалистов служб сопровождения |
| 5 | Разработка информационно-просветительских материалов для замещающих родителей по вопросам защиты прав несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье | июль | Службы сопровождения | Просвещение замещающих родителей по вопросам защиты прав несовершеннолетних, переживших насилие в кровной семье, через распространение тематических буклетов |
| 6 | Единое краевое родительское собрание для замещающих родителей «Осознанное родительство» | сентябрь-октябрь | Краевой и окружные центры | Повышение психолого-педагогической компетентности родителей |
| 7 | Краевой семинар для специалистов служб сопровождения по организации работы с несовершеннолетними, пережившими насилие в кровной семье | ноябрь | Краевой и окружные центры | Повышение профессиональной компетентности специалистов служб сопровождения по организации работы с несовершеннолетними, пережившими насилие в кровной семье |
| 8 | Разработка информационно-методического обеспечения для специалистов по сопровождению детей, переживших травму | декабрь | Центр «Семья плюс» | Повышение профессиональной компетентности специалистов в области работы с приемными детьми |